ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2015									№ 80

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Владимирской области по подготовке и проведению выборов во Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Руководствуясь статьей  23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 14  Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Избирательная комиссия Владимирской области  постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Владимирской области по подготовке и проведению выборов во Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2.	Предложить территориальным избирательным комиссиям Владимирской области  принять комплексы мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года по соответствующей территории.

3.  Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Владимирской области по подготовке и проведению выборов во Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года на Секретаря Избирательной комиссии Владимирской области Н.А. Ульеву.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

Избирательной комиссии 					            В.А. Минаев

Секретарь

## Избирательной комиссии 						  Н.А. Ульева

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 28.05.2015 № 80 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Владимирской области по подготовке и проведению выборов 
во Владимирской области  в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Владимирской области при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Н.А. Ульева, Е.В. Воробьева, Н.А. Закирова |
| 1.2 |  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | С.А. Канищев, Н.А. Ульева |
| 1.3 |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период* | С.А. Канищев, Н.А. Ульева, Е.В.Бриль |
| 1.4 |  | Рассмотрение обращений и жалоб участников избирательного процесса на действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий. Рассмотрение информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения выборов. | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | С.А. Канищев, Н.А. Ульева, члены Избирательной комиссии Владимирской области, Е.В.Бриль |
| 1.5 |  | Подготовка информации для информационной справки (с нарастающим итогом), формируемой ЦИК России о ходе подготовки выборов в Совет народных депутатов города Владимира, на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | С.А. Канищев, Н.А. Ульева, Е.В.Бриль, Е.В. Воробьева, Г.Н.Смирнов |
| 1.6 |  | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Владимирской области в соответствии с планом работы на год информации председателей ряда избирательных комиссий Владимирской области о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов соответствующего уровня, в том числе в режиме видеоконференции | До 9 сентября 2015 года | С.А. Канищев, Н.А. Ульева, Г.Н.Смирнов |
| 1.7 |  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | Н.А. Ульева, Е.В. Воробьева |
| 1.8 |  | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Владимирской области информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года | 4 квартал 2015 года | С.А. Канищев, Н.А. Ульева |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение семинаров-совещаний с председателями избирательных комиссий различных уровней на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | По отдельному плану | С.А. Канищев, Н.А. Ульева |
| 2.2 |  | Подготовка сведений об основных параметрах Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» | Не позднее 15 июня 2015 года | Н.А. Ульева, Е.В.Бриль |
| 2.3 |  | Выборочный анализ правовых актов территориальных, муниципальных, окружных избирательных комиссий Владимирской области, на предмет соответствия федеральному и областному избирательному законодательству о выборах | Весь период | С.А. Канищев, Н.А. Ульева, Е.В.Бриль |
| 2.4 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям Владимирской области в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | С.А. Канищев, Н.А. Ульева, члены Избирательной комиссии Владимирской области, аппарат Избирательной комиссии Владимирской области |
| 2.5 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям Владимирской области в подготовке к использованию и в использовании территориальных фрагментов ГАС «Выборы», в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | Н.А.Ульева, Е.В.Воробьева |
| 2.6 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | С.А.Канищев, Н.А.Ульева, Н.М.Корочкина, Г.Н.Смирнов |
| 2.7 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям Владимирской области в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, и др. | Весь период | С.А.Канищев, Н.А.Ульева |
| 2.8 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям Владимирской области в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | С.А.Канищев, Н.А.Закирова |
| 2.9 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям Владимирской области по вопросам проведения досрочного голосования | Весь период | Н.А.Ульева, Е.В.Воробьева |
| 2.10 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям Владимирской области по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | С.А. Канищев, Е.В.Бриль |
| 2.11 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям Владимирской области в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | С.А. Канищев, Г.Н.Смирнов |
| 2.12 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям Владимирской области по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Н.А. Ульева, Г.Н.Смирнов |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов во Владимирской области (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов); 21 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | С.А. Канищев, Н.А.Ульева, Е.В.Воробьева, Г.Н.Смирнов |
| 3.2 |  | Обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Владимирской области в период подготовки и проведения выборов во Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года | По отдельному плану | Н.А.Ульева, Е.В.Воробьева |
| 3.3 |  | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Владимирской области. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | С.А. Канищев, совместно с ВлГУ и Владимирским региональным отделением Молодежного Союза Юристов Российской Федерации (по согласованию) |
| 3.4 |  | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Владимирской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период | С.А.Канищев, Н.А.Закирова |
| 3.5 |  | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов Избирательной комиссии Владимирской области по вопросам подготовки выборов в органы государственной власти Владимирской области и в органы местного самоуправления | Весь период | С.А. Канищев, Г.Н.Смирнов |
| Раздел 4. Обеспечение открытости и гласности |  |  |  |  |
| 4.1 | Контроль за размещением в сети Интернет сведений об избирательных кампаниях, в объеме и сроки, установленные постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года № 12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | С.А.Канищев, Н.А.Ульева, Е.В.Воробьева |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 сентября 2015 года | Н.А. Ульева, Е.В. Воробьева |
| 5.2 |  | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года ГАС «Выборы» | До 31 октября 2015 года | Н.А. Ульева, Е.В. Воробьева |
| 5.3 |  | Подготовка информации на тему «Сведения о заявленных нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний во Владимирской области по выборам в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | До 30 ноября 2015 года | С.А.Канищев, Н.А.Ульева, Е.В.Бриль |
| 5.4 |  | Подготовка информации на тему «Региональные выборы: партийная динамика» | 4 квартал 2015 года | С.А.Канищев, Н.А.Ульева, Е.В.Бриль |
| 5.5 |  | Подготовка информации на тему «Выборы во Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Электоральная статистика» | 4 квартал 2015 года | С.А.Канищев, Н.А.Ульева, Е.В.Бриль |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.